**INFORME DE TRANSICION 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **UNIDAD** | **ESTATUS** | **BREVE DESCRIPCION** |
| **Transformación Real** | **Programas y Servicios** | **Activo.** | El Programa tiene como meta facilitar el acceso a tratamiento para trastornos adictivos en la población correccional, proveyéndole a cada confinado un tratamiento individualizado para su bienestar físico y mental. El Programa consta de tres (3) fases en su totalidad y una duración de nueve (9) a doce (12) meses.Se ofrecerán servicios médicos, psicológicos, sociales, psiquiátricos, capellanía, recreación, servicios sociopenales, entre otros. Todos los servicios ofrecidos se trabajarán en conjunto y coordinados para el logro de la transformación de cada confinado.El Programa lleva brindando servicio desde febrero de 2011 y tenemos unos 80 participantes. Comenzó a ofrecer buprenorfina y acupuntura como parte del tratamiento. |
| **Préstamos Alfa** | **Programas y Servicios** | **Activo.** | El Programa busca proveer un estímulo financiero a probandos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra o que están cumplidos.El dinero otorgado por el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico es para ser utilizado en el capital de operaciones del nuevo negocio. La cantidad de la línea de crédito es de un máximo de $2,500 dólares por participante. El término del préstamo es de tres (3) a cinco (5) años para el pago del mismo.El seguimiento de estos casos se hará mediante el técnico sociopenal.  |
| **Cursos Cortos** | **Programas y Servicios** | **Activo.** | El Programa busca brindarle al confinado la oportunidad de continuar estudios bajo la jurisdicción del DCR.Los objetivos de este Programa son:* Adquirir las destrezas, habilidades y conocimientos que lleven a su rehabilitación.
* Propiciar el aprendizaje de algún curso corto.
* Propiciar el autoempleo para una independencia económica.
* Fomentar la reinserción adecuada a la sociedad y a la fuerza laboral.
 |
| **Centro Universitario Correccional** | **Programas y Servicios** | **Activo.** | El Programa es uno de vanguardia y busca llevar la preparación académica más allá del cuarto año de escuela superior a la institución correccional. Su objetivo es reintegrar al miembro de la población correccional a nuestra sociedad a través de la educación donde el conocimiento y la ejecución son el eje principal de la rehabilitación.Se facilita el ofrecimiento de programas académicos post-secundarios del nivel técnico, vocacional y de grado asociado para miembros de la población correccional que así deseen participar.Cada programa busca promover espacios de discusión, debate y reflexión, como de capacitación y adiestramiento que los lleven a tener una visión holística de los asuntos de nuestra sociedad.  |
| **CREANDO** | **Programas y Servicios****(Menores)** | **Activo.** | El Programa CREANDO, representa la unión de esfuerzos de una alianza entre tres agencias: el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Administración de Instituciones Juveniles y la Guardia Nacional de Puerto Rico. Su fin es ofrecer una alternativa educativa y formativa capaz de incrementar la autoestima y aspiraciones de jóvenes en riesgo. El Programa provee oportunidades, disciplina y estructura en la vida de estos jóvenes. |
| **Centro de Monitoreo** | **Programas y Servicios** | **Activo.** | En las Oficinas Centrales del DCR tenemos un centro de monitoreo que controla las cámaras de seguridad ubicadas en las instituciones correccionales de Bayamón 292, Bayamón 448, Bayamón 1072, Bayamón 501 y Bayamón 705.El Centro está en operaciones desde el mayo de 2011.  |
| **Congresos Correccionales** | Programas y Servicios | 4to Congreso Correccional Mayo 2012 | Se ofrecen adiestramiento, taller y charlas sobre temas de interés para el oficial correccional como para maximizar los recursos en las instituciones correccionales. |
| **Academias Correccionales** | Programas y Servicios | Activo. | El objetivo es culminar la práctica de los dobles turnos. |
| **Programa Agrícola La Montaña** | Programas y Servicios | Activo. | El Programa fue creado para que puedan participar todo aquel confinado que esté interesado en aprender las prácticas agrícolas en las labores de siembra de café y cítricos. Ofrece la oportunidad de que el participante desarrolle y adquiera, mediante las labores agrícolas, los conocimientos y destrezas necesarias para ponerlas en práctica tanto en su vida personal como al salir a la libre comunidad en su búsqueda de empleo. Las labores diarias son compulsorias y comienzan a las 7:00am hasta las 2:30pm. Se ofrecen clases de agricultura, cítricos y ornato.Cuenta con los siguiente: vivero de café para producción de 200 mil arbolitos, contrato con el Departamento de Agricultura; 7 cuerdas de café sembradas, 2 cuerdas de cítrico sembradas, china valencia, 350 injertos de cítrico y sembrados en drones yuca, batata y yautía.  |
| **Banda Correccional** | Programas y Servicios | Activo. | Programa de rehabilitación está basado en el aprendizaje formal y profesional de la teoría musical y de la práctica intensiva. Es un Programa de prevención que mediante la letra de las canciones instruye y exhorta a niños, jóvenes y al público general a valorar el derecho a la libertad. Ofrece al confinado con talento en las artes musicales o en su aprendizaje la oportunidad de rehabilitarse y al mismo tiempo, adquirir nuevos conocimientos que lo ayudarán en su reintegración a la libre comunidad y la oportunidad de auto emplearse al momento de su liberación. Ubicado en el Hogar de Adaptación Social en Vega Alta.  |
| **Programa Teatral “Tú Decides”** | Programas y Servicios | Activo. | Este Programa surge por un deseo de la Administración de Corrección de que los hijos de confinados no repitan la historia de sus padres, y uno de los elementos más importantes para lograr esto es el que logren recibir una buena educación. Las piezas teatrales que se presentan en escuelas y teatros están basadas en las experiencias vividas por distintos confinados, ya que son ellos quienes montan las mismas. A través del Programa muchos confinados y confinadas que han participado han desarrollado un deseo de superación que se refleja en las metas para su familia y sus hijos.  |
| **Positronic** | Programas y Servicios | Activo. | Por medio, de una alianza realizada con la industrial del sector privado Positronic, se estableció el Taller de ensamblaje de piezas de computadoras. Este taller provee nuevas experiencias de trabajo y nuevas alternativas de rehabilitación. La mano de obra consiste de confinados de máxima seguridad de la Institución Correccional Ponce 1000. |
| **Panadería** | Programas y Servicios | Activo. | El Programa se está desarrollando en la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta. El mismo pretende convertir a la institución en el proveedor de pan primeramente para esa misma institución y eventualmente para el resto del sistema correccional. Las confinadas se encuentran ya confeccionando pan. |
| **Programa Artesanal** | Programas y Servicios | Activo. | El Programa busca proveer oportunidades de desarrollar destrezas y habilidades que propicien la autogestión e independencia económica del confinado tan pronto sale a la libre comunidad, por medio de la creación de artesanías. Los confinados artesanos participan mensualmente en ferias y actividades. Estos cuentan con un Mercado Permanente en el Complejo Correccional de Bayamón. Tienda que fue completamente construida gracias a los ingresos generados por el propio Programa. El Programa busca proveer oportunidades para el desarrollo de destrezas y habilidades que propicien la autogestión e independencia económica del confinado tan pronto sale a la libre comunidad, por medio de la elaboración de artesanías.  |
| **Programas Agropecuarios** | Programas y Servicios | Activo. | El Programa promueve la siembra de productos agrícolas para el consumo de la población correccional. Entre los productos se encuentran:* Cilantrillo, lechuga, crianza de cerdos, pimientos, ajíes, café, injertos de cítricos, orquídeas, entre otros.
 |
| **Oficina de Servicios Interagencial y Apoyo Gubernamental** | Programas y Servicios | Activo. | La Oficina tiene como propósito identificar las necesidades que tienen los confinados una vez extingan su sentencia y ayudar en la canalización de las mismas para un ajuste efectivo en la sociedad.  Dicha Oficina brindará servicio para atender las necesidades de los miembros de la población correccional en las áreas de vivienda, capellanía, familia, empleo, salud, educación y cualquier otro servicio que sea fundamental en la rehabilitación del confinado.Los objetivos básicos de esta Oficina serán:1. Identificar áreas de servicios de la comunidad para el miembro de la población correccional próximo a salir.
2. Coordinar con agencias gubernamentales y privadas en la prestación de servicios.
3. Orientar al miembro de la población correccional sobre los servicios a ofrecerse.
4. Coordinar ferias de empleo, de salud y otras.
5. Mantener un registro de los miembros de la población correccional diestros, que no tenga hogar, entre otros.

La Oficina comenzó a dar servicio en enero de 2012. |
| **Amando la Libertad** | Programas y Servicios | Activo. | Programa enfocado en la prevención de la delincuencia juvenil. Busca llevar a menores a una cárcel de máxima seguridad para que estos tengan una experiencia vivencial de lo que es estar privado de la libertad durante un (1) día. Al mismo tiempo se le presentará como sería su vida si siguen los valores y reglas sociales. |
| **Instituto FILIUS** | Programas y Servicios | Activo. | Se adiestraran en un periodo de un (1) año a 960 empleados del DCR. La Academia de Preparación de Personal Penitenciario hacia la rehabilitación efectiva de jóvenes de instituciones juveniles y adultos de instituciones correccionales de Puerto Rico es un acuerdo con el Instituto FILIUS adscrito a la Universidad de Puerto Rico. Comenzó el sábado, 21 de enero de 2012 en las facilidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. |
| **Justas Correccionales** | Programas y Servicios | Activo. | Se ha celebrado desde el 2009 con la selección de varios confinados en diferentes deportes entre ellos: boxeo, baloncesto, pista y campo, juegos de mesas, entre otros. Han participado confinados de todas las custodias. Se celebran en el Albergue Olímpico.  |
| **Taller de Costura** | Programas y Servicios | En proceso. | Será trabajada por confinados de máxima seguridad de Guayama en la Institución Correccional Guayama 1000.En la Institución Correccional de Sabana Hoyos cuenta con 80 máquinas de coser. Se elaborarán sabanas, toallas y uniformes a ser utilizados por los miembros de la población correccional. |
| **“Car Wash”** | Programas y Servicios | Activo. | Esfuerzo que se realiza en conjunto a Administración de Servicios Generales. Se le da trabajo a confinados de mínima custodia para que estos laven los carros de Agencias de Gobiernos, empleados y personas en general. Actualmente en Programa está en Aguadilla, Ponce, Bayamón y San Juan. |
| **Salón de Belleza** | Programas y Servicios | En proceso. | En la Escuela Industrial para Mujeres se preparó un salón de belleza donde las confinadas se pueden arreglar su pelo y unas. Además cuenta con un área de maquillaje. Las confinadas estarán ofreciendo cortes, blowers, tintes a las personas que visiten la institución como parte de las visitas. |
| **Brigadas** | Programas y Servicios | Activo. | Los confinados de mínima custodia pueden salir a la libre comunidad custodiados por Oficiales Correccionales a realizar labores de ornato y mantenimiento de áreas verdes. Realizan trabajos en agencias gubernamentales, municipios y entidades sin fines de lucro. Por la realización de estas tareas el confinado recibe una paga diaria y puede bonificar (si cualifica).  |
| **Becas Hijos de Confinados** **y Empleados** | Programas y Servicios | Activo. | Ofrecer a los hijos de confinados (que así lo soliciten) una ayuda económica adicional para realizar estudios universitarios. Igual para los hijos de los empleados del DCR. Tiene como propósito ayudar a sufragar los gastos relacionados a los estudios. |
| **Programa de Voluntarios** | Programas y Servicios | Activo. | Dicho Programa busca contar con personal de apoyo a los confinados. El sistema le ofrece a estos una serie de servicios que van desde los educativos hasta los psicológicos, pero la realidad es que es sumamente retante poder ofrecer los mismos a toda nuestra población. Contamos con voluntarios que refuerzan las áreas y ofrecen nuevas actividades a los confinados. |
| **Venta comida de Kentuchy Fried Chicken** | Programas y Servicios | Activo. | Una vez al mes los confinados tiene la opción de mandar a buscar una oferta de la tienda de cadena de comida Kentuchy Fried Chicken. |
| **Bohíos** | Programas y Servicios | Activo. | Se utiliza con un incentivo a la buena conducta presentada por el confinado, donde pueden preparar junto a su familia alimentos a la barbacoa. Con esto buscamos ofrecer alternativas a los confinados para realizar actividades del disfrute que contribuyan a una mejor calidad de vida.  |
| **Taller de sillas de ruedas** | Programas y Servicios | Activo. | Se reciben sillas de ruedas donadas por la ciudadanía para ser reparadas por los confinados. Una vez reparadas estas se donan a personas que las necesiten. Tenemos dos (2) talleres uno en Bayamón 501 y otro en el Campamento de Sabana Hoyos. |
| **Taller de bicicletas** | Programas y Servicios | Activo. | Se reciben bicicletas donadas por la ciudadanía para ser reparadas por los confinados. Una vez reparadas estas se donan a hogares de niños y jóvenes para su disfrute. |
| **Taller de mattress** | Programas y Servicios | Activo. | Confección de mattress para los confinados de la Región Oeste. Estarían siendo realizadas las labores por los mismos confinados. |
| **Taller de relación de “ trimmers” y podadoras** | Programas y Servicios | Activo. | Los confinados de este taller reparan los “trimmers” y las podadoras de varias instituciones correccionales.Ubicado en la Institución Correccional de Sabana Hoyos.  |
| **Arte que Rehabilita** | Programas y Servicios | Activo. | Los confinados que tienen destrezas para el dibujo cuentan con un maestro que les ofrece clases de dibujo en varias técnicas. Por medio del dibujo los confinados expresan sus vivencias, sueños y deseos. |
| **Talleres motivacionales con la X** | Programas y Servicios | Activo. | El elenco de la Emisora X100 se une en un esfuerzo para brindar por un (1) día talleres motivacionales a confinados juntos a sus esposas e hijos.  |
| **Programa de Orquídeas** | Programas y Servicios | Activo. | Tenemos trescientas (300) orquídeas de varias especies en la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta. Estas son cultivadas y cuidadas por confinadas de la Institución.  |
| **Programa SAVER** | Programas y Servicios | Activo. | Un nuevo Sistema de Aviso a Víctimas sobre el Estatus de Reclusos (SAVER), es un innovador servicio que le proporciona a las víctimas una notificación sobre el estado de custodia de sus ofensores. Permite a la víctima estar al tanto de lo que pasa con su agresor. |
| **Reorganización de la Agencia** | Programas y Servicios | Activo. | Con el fin de eliminar las deficiencias administrativas se aprobó el Plan de Reorganización Número 2 del 21 de noviembre de 2011, el cual plantea que el seis (6) meses después de su aprobación el Departamento de Corrección y Rehabilitación tendrá una estructura organizacional más efectiva. Nos encontramos en el proceso de someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto el organigrama donde se recogerá la integración de la AIJ y la AC al DCR. A la misma vez, nos encontramos analizando la plantilla laboral con el objetivo de redistribuir nuestro capital humano para garantizar mayor eficiencia y mejores servicios. Entre las labores que se están llevando a cabo se destaca la actualización de nuestro Plan de Clasificación y Retribución. Por otro lado, nos encontramos estructurando una serie de adiestramientos para capacitar a nuestros oficiales correccionales en técnicas de arresto. |
| **Tecnología GPS – Violencia Doméstica** | Programas y Servicios | Activo. | Se extendió a todos los casos de violencia doméstica a través de toda la isla.  |
| **PROSIC** | Programas y Servicios | En proceso. | El Programa de Supervisión Intensiva en la Comunidad, a través del Sistema de Reconocimiento de Voz, busca utilizar al máximo los avances de la tecnología. Los Trabajadores Sociales pueden maximizar la supervisión de las actividades diarias de los jóvenes en la comunidad. A la vez que logran una integración participativa del núcleo familiar en el proceso rehabilitativo del joven. Entre las alternativas para reintegrar a nuestros jóvenes a la comunidad, como ciudadanos responsables y evitar su reincidencia, no sólo le ofrecemos servicios en la institución y a la familia de éstos, sino que en coordinación con el Tribunal Tutelar de Menores, le ofrecemos al oportunidad a nuestros jóvenes de completar parte de su medida dispositiva a nivel comunitario.  |
| **Hospital Correccional** | Programas y Servicios | En proceso. | Construcción de un Hospital Correccional que permitirá consolidar los servicios médicos a confinados y proveerles un tratamiento de primera sin necesidad de acudir al Centro Médico.  |
| **Caso Morales Feliciano** | Programas y Servicios | Cerrado 2012. | Estipulaciones federales que datan desde el 1979 con relación a temas como: hacinamiento, “staffing”, recreación, acceso a los tribunales, entre otros. Donde se entendía que el sistema correccional no cumplía con sus deberes y obligaciones. De las 19 áreas realmente se han llegado acuerdos en casi todas las áreas, excepto en “staffing” y salud ambiental. |
| **Caso Efraín Montero y Rafael Hernández Colón** | Programas y Servicios | En proceso de nombramiento de técnicos de servicios sociopenales. | Logramos cerrar este Caso, el más antiguo en el sistema de justicia federal. Con esto, aseguramos un trato ágil y eficiente en los procesos de la Junta de Libertad Bajo Palabra.  |
| **Unidad Familiar** | Programas y Servicios | Activo. | Nuevos comités de familiares de todas las instituciones, con miras a promover eventos que integren a la familia en la rehabilitación de los confinados.  |
| **Talleres de Planificación Financiera** | Programas y Servicios | Activo. | Este Proyecto “Planificación Financiera como Estrategia de Reinserción” consiste en ofrecer al confinado certificado junto a su esposa tres (3) talleres de tres (3) horas cada uno donde se establecerán las estrategias financieras a corto, mediano y largo plazo. Entre los objetivos tenemos los siguientes: 1. Promover el conocimiento y la mejor utilización de los recursos económicos de las personas y sus negocios.
2. Ofrecer Planificación Financiera enfocado en las necesidades actuales de los individuos y las de sus negocios y proveer asesoría profesional a las personas para que puedan alcanzar sus objetivos financieros a través de la implementación de estrategias efectivas.
 |
| **Campamentos de Verano** | Programas y Servicios | Activo. | Se realizan campamentos de verano para los hijos de confinados como para los hijos de empleados. Se han impactado a cientos de hijos de empleados como de hijos de confinados. |
| **Sistema de Video Conferencia** | Programas y Servicios | Activo. | Sistema que permite conectarse para tener vistas de los tribunales y de la Junta de Libertad Bajo Palabra por video conferencia desde las instituciones correccionales con los confinados. |
| **Programa “Out of State”** | Programas y Servicios | Activo. | Contrato entre *Corrections Corporation of America* y el Departamento de Corrección y Rehabilitación para establecer el Programa “Out of State” donde voluntariamente se enviarán confinados que quieran tomar cursos vocacionales, académicos y participar de un programa de abuso de sustancias controladas fuera de Puerto Rico. El Programa busca prepararlos para el logro de una reintegración exitosa a sus comunidades una vez cumplan su sentencia y aumentar la posibilidad de ser auto suficientes.  |
| **Equipos para los Oficiales Correccionales** | Programas y Servicios | Activo. | Se ha invertido en la adquisición de nuevos uniformes para los oficiales correccionales, chalecos protectores y armas. En adición, se han comprado vehículos para la transportación de confinados y para los perímetros.  |
| **Supervisión Nocturna** | Programas y Servicios | Activo. | La Supervisión Nocturna es un proceso mediante el cual se visita el hogar del probando para conocer su funcionamiento y ajuste en el mismo. Se ejerce durante todo el periodo que dure la sentencia, tanto en liberta a prueba, bajo palabra o cualquier otro privilegio. El objetivo es ofrecer seguimiento a los probandos que tienen como condición estar en su residencia a una hora determinado de la tarde o de la noche. Se impactan a los probandos de los doce (12) Programas de Comunidad. Se trabaja en coordinación con la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal. Se realizan semanalmente. |
| **Horas Extras** | Programas y Servicios | Activo. | Se han pagado alrededor de 20 millones en el pago de horas extra a los oficiales correccionales. En adición se están pagando las horas extras trabajadas quincenalmente. |
| **Clases de Yoga** | Programas y Servicios | Activo. | Para el bienestar físico y mental de los confinados de máxima, se les brinda clases de yoga una vez a la semana. |
| **Ascensos** | Programas y Servicios | Realizado. | Por el buen desempeño de los oficiales correccionales fueron ascendidos con nuevos rangos; 37 en el 2009 y 119 en el 2011, para un total de 156 ascensos. La Administración de Instituciones Juveniles ascendió a 14 oficiales. En adición, se ascendieron a 20 técnicos de servicios sociopenales de instituciones correccionales y 20 técnicos sociopenales de programas de comunidad. |
| **Unidad Canina** | Programas y Servicios | Activo. | Se han adquirido vehículos y canes especializados en la detección de celulares y sustancias controladas. |
| **Nuevo Reclutamiento de Personal Civil** | Programas y Servicios | En proceso. | Se ha reclutado personal en los puestos de técnicos de servicios sociopenales para instituciones correccionales y programas de comunidad, técnicos de récord criminal y dietistas. |
| **Manejo de Conflictos** | Programas y Servicios | Activo. | El programa de adiestramiento se ofreció charlas interactivas con sesiones de preguntas y respuestas, además de ejercicios prácticos dirigidos a reeducar hacia alternativas no adversarias ni adjudicativas de prevenir y manejar conflictos. En el Curso se adiestraron a 12 confinadas de custodia mínima, 15 confinadas de custodia mediana y 18 confinadas de custodia máxima de la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta de todas las custodias. En adición, se adiestraron a 11 empleados de dicha institución.  |
| **Clínicas de Baloncesto** | Programas y Servicios | Realizado. | El 19 de mayo de 2008 se aprueba la Ley 66 que establece el programa piloto conocido como “Programa para el Fortalecimiento Familiar para Hijos e Hijas de Confinados”, adscrito a la Administración de Corrección a los fines de coordinar, promover y divulgar servicios psicosociales a los hijos de los confinados recluidos en las instituciones penales de Puerto Rico. Uno de los objetivos de esta Ley es proveer destrezas personales, sociales, intelectuales y educativas. Dichos objetivos están enmarcados en utilizar a la familia dentro de un modelo de justicia restaurativa tanto para los hijos que pasan por la situación de tener a uno o ambos padres encarcelados. |
| **Taller de Hojalatería y Pintura** **de Zarzal** | Programas y Servicios | En proceso. | Como parte de los talleres se estarán reparando los vehículos de la Agencia como cualquier otro contrato que se establezca. |
| **Programa Compras por Tarjeta** | Programas y Servicios | Activo. | En búsqueda de alternativas que nos permitan agilizar y optimizar nuestro proceso de adquisición identificamos el Programa de Compra con Tarjeta. Este programa permite la adquisición de bienes y servicios de manera ágil, con los debidos controles que se requieren para este tipo de transacción en una institución gubernamental. |
| **Programa de Digitalización del Expediente del Menor** | Programas y Servicios(Menores) | Activo. | Este programa consiste en reconocer digitalmente todo el récord del menor durante el tiempo que esté con nosotros hasta que finalice su cumplimiento. El expediente abarca las áreas de Trabajo Social, Enfermería, Quejas y Agravios, Servicios Multifamiliares, Salud Mental, Servicios Educativos y Admisiones. |
| **Sistema Automatizado de Cuentas (Kioscos)** | Administración | En proceso. | Permite que el confinado adquieras su orden de comisaría. De esta forma los empleados del Área de cuentas no tienen que realizar las órdenes de los confinados, agilizando este proceso. |
| **Fase II- Sistema de Video Conferencia** | Administración | En proceso. | La fase II consiste en instalar unos equipos telefónicos donde los confinados en segregación podrán tener comunicación con el área de sociales de las instituciones. |
| **APP- Nuevo Comienzo** | Administración | En proceso.  | Nuevas facilidades institucionales para menores transgresores en el Municipio de Yauco. |
| **Mecanizar Inventario de la Propiedad** | Administración | Proyecto Futuro | Mecanizar el Inventario de la Propiedad con el propósito de centralizar el manejo de los inventarios de todas las dependencias del DCR. |
| **Silla Identificación de Metales & Celulares****(Body Orifice Security Scanner)** | Seguridad | Activo. | Mecanismo no invasivo para identificar objetos ocultos en las distintas cavidades del cuerpo. |
| **Proyecto Sofrito** | Programa y Servicios | En proceso. | Con el propósito de utilizar los productos sembrados y cosechados por nuestros confinados de las distintas instituciones participantes con el propósito de elaborar el mismo para el consumo de las propias instituciones correccionales. Este programa le ofrece conocimiento al confinado en la elaboración del producto. |
| **Hidropónico** | Programa y Servicios  | Activo. | Este programa persigue adiestrar a los confinados en la siembra, producción y cosecha. Conocimiento que en un futuro pueden utilizar para creación de negocio propio. |